## Sheet1
第二周工作计划
团队名称 | 付伟龙项目组 | 小组编号 | 付伟龙
计划人 | 付伟龙 | 计划时间 | 04/20号
工作安排
星期一 | 由付伟龙完成项目需求文档的编写，理清项目的业务流程，在设计数据库，不然设计出来的表结构会存在很大的问题，欧阳颖和吴阳丹负责从官网上拷贝数据，张琨和符小豪负责原型界面的设计，郑雨祯负责云服务器的部署
星期二 | 如果数据库的审核通过，就开始添加数据到数据库，然后上传到云端，新建一个远程仓库把搭建好的项目丢上去，然后把登录注册写完，如果还有剩余时间，把各表的domain层和dao层和业务层设计出来，写好最基本的增删改查
星期三 | 拿原本设计好的页面把数据丢上去，主页的三级分类可能有点难搞，要考虑很多细节，所以周三这天尽快把首页的功能全部实现
星期四 | 设计商品详情页，与购物车子系统，实现购物车的增删改查，
星期五 | 设计提交订单页面，这里的业务较负责，需要考虑到库存，收货地址，以及支付状态和传递信息给物流方面，所以这里花两天时间实现
星期六 | 设计提交订单页面，这里的业务较负责，需要考虑到库存，以及支付状态和传递信息给物流方面，所以这里花两天时间实现
星期日 | 测试所有的功能和业务，剩余时间考虑用户查看我的账户信息，账户信息里面可以查看用户所下的订单(已支付和已取消的)